## Sheet3
2018年兰州市项目支出绩效自评价评分表
项目实施单位（盖章）：
项目名称 | 信息安全与管理专业实训室建设项目 |  |  | 项目分类 | 经济社会发展项目
项目类型 | 新增项目 |  |  | 资金用途 | 教学设备购置及维护
项目联系人 | 黎兆跂 |  |  | 联系电话 | 18993100009
市级主管部门 | 兰州市财政局 |  |  | 财政归口科室 | 教科文处
项目开始时间 | 2018-05-01 |  |  | 项目结束时间 | 2018-12-01
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 1000 | 市级安排（不含中央、省级补助） | 1000 | 上年度市级安排（不含中央、省级补助）
其中：市本级支出
其中：对区（县）转移支付
是否填报绩效目标 | 是 |  | 是否按绩效目标实施计划开展 |  | 是
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 自评分 | 扣分原因
投入（10分） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 2
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 2
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 2
| 资金落实 | 资金使用率 | 当年支出资金/当年计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 2 | 2
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 2 | 2
过程（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 3
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 3
产出（30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 按项完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成年度目标得8分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 每项质量目标均实现得8分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 成本节约率 | （计划投资额-实际投资额）/计划投资额 | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分 | 6 | 6
效果（40分） | 项目效益 | 专业发展支撑度 | 能否支撑相关专业发展 | 能：10分，否：0分 | 10 | 10
|  | 教学运行支撑度 | 能否支撑教学运行正常开展 | 能：10分，否：0分 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 能否支撑社会化培训、考试、竞赛等正常开展 | 能：10分，否：0分 | 10 | 10
|  | 公众满意度 | 公众满意程度 | 获得95%以上调查者满意度：10分；按5%减1分递减扣分 | 10 | 10
总分： |  |  |  |  | 100 | 100
绩效自评价结果说明
一、自评价发现的主要问题：
无
二、整改措施及完成超时限：
无
主管部门（签章）： |  |  | 项目单位负责人： |  |  | 填报人（签字）：

## Sheet4
2019年兰州市项目支出绩效自评价评分表
项目实施单位（盖章）：数字传媒系
项目名称 | 费斯托精细木工实训中心 |  |  | 项目分类 | 经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类型 | 新增项目 |  |  | 资金用途 | 业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人 | 张和胜 |  |  | 联系电话 | 15339446578
市级主管部门 | 兰州市政府 |  |  | 财政归口科室 | 市财政教科文处
项目开始时间 | 2018-05-01 |  |  | 项目结束时间 | 2018-09-01
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 350 | 市级安排（不含中央、省级补助） | 350 | 上年度市级安排（不含中央、省级补助）
其中：市本级支出
其中：对区（县）转移支付
是否填报绩效目标 | （是/否） |  | 是否按绩效目标实施计划开展 |  | （是/否）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 自评分 | 扣分原因
投入（10分） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 2
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 2
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 2
| 资金落实 | 资金使用率 | 当年支出资金/当年计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 2 | 2
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 2 | 2
过程（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 3
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 3
产出（30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 按项完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成年度目标得8分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 每项质量目标均实现得8分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 成本节约率 | （计划投资额-实际投资额）/计划投资额 | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分 | 6 | 6
效果（40分） | 项目效益 | 社会效益 | 按时完成供货，不影响正常教学 | 按时完成年度目标得10分，延期完成目标的酌情扣分，每延期1个月扣2分，扣完为止 | 10 | 10
|  | 服务效益 | 提供技能培训，提供省级技能竞赛服务 | 提供技能培训，提供省级技能大赛服务得10分，未提供培训扣5分，不能提供大赛服务扣5分 | 10 | 10
|  | 可持续发展效益 | 为相关专业提供实训，为社会提供技能培训及鉴定 | 为1个相关专业提供实训得2分，为社会提供技能培训得2分，技能鉴定得2分 | 10 | 8
|  | 公众满意度 | 公众满意程度 | 获得95%以上调查者满意度：10分；按5%减1分递减扣分 | 10 | 10
总分： |  |  |  |  | 100 | 98
绩效自评价结果说明
一、自评价发现的主要问题：
主要问题是没有开展技能鉴定工作。
二、整改措施及完成超时限：
现已培训2名手工木工省级考评员，手工木工技师正在培训中。
主管部门（签章）： |  |  | 项目单位负责人： |  | 填报人（签字）：

## Sheet5
2019年兰州市项目支出绩效自评价评分表
项目实施单位（盖章）：数字传媒系
项目名称 | 文保实训中心（陶瓷制作与修复实训室、书画装裱与修复实训室、文物保护与修复实训室） |  |  | 项目分类 | 经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类型 | 新增项目 |  |  | 资金用途 | 基本建设、设备购置及维护
项目联系人 | 石晶 |  |  | 联系电话 | 13669309695
市级主管部门 | 兰州市政府 |  |  | 财政归口科室 | 市财政教科文处
项目开始时间 | 2018-05-01 |  |  | 项目结束时间
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 292 | 市级安排（不含中央、省级补助） | 292 | 上年度市级安排（不含中央、省级补助）
其中：市本级支出
其中：对区（县）转移支付
是否填报绩效目标 | （是/否） |  | 是否按绩效目标实施计划开展 |  | （是/否）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 自评分 | 扣分原因
投入（10分） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 2
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 2
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 2
| 资金落实 | 资金使用率 | 当年支出资金/当年计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 2 | 1
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 2 | 0
过程（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 3
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 3
产出（30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 按项完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成年度目标得8分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 每项质量目标均实现得8分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 成本节约率 | （计划投资额-实际投资额）/计划投资额 | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分 | 6 | 6
效果（40分） | 项目效益 | 社会效益 | 进行正常实训教学 | 不能能进行正常的实训教学酌情扣分 | 10 | 10
|  | 服务效益 | 提供技能培训，提供各级单位研学服务，承接科研项目 | 提供技能培训，提供各级单位研学服务，承接科研项目得10分，未提供培训扣5分，不能提供研学服务扣3分，不能承接科研项目扣2分 | 10 | 10
|  | 可持续发展效益 | 为相关专业提供实训，为社会提供技能培训及研学活动 | 为1个相关专业提供实训得2分，为社会提供技能培训得2分，为社会各单位提供研学活动得2分 | 10 | 10
|  | 公众满意度 | 公众满意程度 | 获得95%以上调查者满意度：10分；按5%减1分递减扣分 | 10 | 10
总分： |  |  |  |  | 100 | 97
绩效自评价结果说明
一、自评价发现的主要问题：
主要问题是设备使用不到一年，质保金暂未支付。
二、整改措施及完成超时限：
设备使用一年后，按期支付质保金。
主管部门（签章）： |  |  | 项目单位负责人： |  | 填报人（签字）：

## Sheet1
2019年兰州市项目支出绩效自评价评分表
项目实施单位（盖章）：
项目名称 | 汽车实训维修检测设备和木工工艺实训设备 |  |  | 项目分类 | 经济社会发展项目
项目类型 | 新增项目、延续性项目 |  |  | 资金用途 | 设备购置及维护
项目联系人 | 常亮 |  |  | 联系电话 | 15193102476
市级主管部门 | 兰州市市政府 |  |  | 财政归口科室 | 财政局教科文科
项目开始时间 | 2018 年 1 月 1 日 |  |  | 项目结束时间 | 2018 年 9 月 30 日
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 405 | 市级安排（不含中央、省级补助） |  | 上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|  |  | 其中：市本级支出 | 405
其中：对区（县）转移支付
是否填报绩效目标 | 是 |  | 是否按绩效目标实施计划开展 |  | 是
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 自评分 | 扣分原因
投入（10分） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 2
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 2
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 2
| 资金落实 | 资金使用率 | 当年支出资金/当年计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 2 | 2
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 2 | 2
过程（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 2
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 2
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 2
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 3
产出（30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 按项完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成年度目标得8分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 每项质量目标均实现得8分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 成本节约率 | （计划投资额-实际投资额）/计划投资额 | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分 | 6 | 6
效果（40分） | 项目效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（10分） | 10 | 10
|  | 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（10分） | 10 | 10
|  | 行政效能 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 | 降低行政成本效果较好的计10分；一般5分；无效果或者效果不明显0分。 | 10 | 10
|  | 公众满意度 | 公众满意程度 | 获得95%以上调查者满意度：10分；按5%减1分递减扣分 | 10 | 10
总分： |  |  |  |  | 100 | 96
绩效自评价结果说明
一、自评价发现的主要问题：
1、在管理制度健全度上，建立健全项目管理制度还有待完善。2、制度执行有效度，严格执行相关项目管理制度，项目相关资料不齐全，现有资料已及时归档。3、项目质量可控度，项目质量和风险控制有待提高，定期检查和监督机制还不够完善。
二、整改措施及完成超时限：
1、针对该项目配备专职管理人员进行监管，项目实施要做到随时通知马上到位，不影响施工单位施工进度。2、 完善实训设备相关专业资料，维修资料的建设。3、使用的检测仪器定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行，保证日常教学与培训顺利完成。
主管部门（签章）： |  |  | 项目单位负责人： |  | 填报人（签字）：

## Sheet2
2019年兰州市项目支出绩效自评价评分表
项目实施单位（盖章）：
项目名称 | 新能源汽车实训体验中心 |  |  | 项目分类 | 经济社会发展项目
项目类型 | 新增项目、延续性项目 |  |  | 资金用途 | 设备购置及维护
项目联系人 | 常亮 |  |  | 联系电话 | 15193102476
市级主管部门 | 兰州市市政府 |  |  | 财政归口科室 | 财政局教科文科
项目开始时间 | 2018 年 1 月 1 日 |  |  | 项目结束时间 | 2018 年 9 月 30 日
项目资金 （万元） | 项目总投资 | 200 | 市级安排（不含中央、省级补助） |  | 上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|  |  | 其中：市本级支出 | 200
其中：对区（县）转移支付
是否填报绩效目标 | 是 |  | 是否按绩效目标实施计划开展 |  | 是
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 自评分 | 扣分原因
投入（10分） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 2
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 2
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 2
| 资金落实 | 资金使用率 | 当年支出资金/当年计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 2 | 2
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 2 | 2
过程（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 2
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 2
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 2
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 3
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 4
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 3
产出（30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 按项完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成年度目标得8分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 每项质量目标均实现得8分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止 | 8 | 8
|  | 成本节约率 | （计划投资额-实际投资额）/计划投资额 | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分 | 6 | 6
效果（40分） | 项目效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（10分） | 10 | 10
|  | 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（10分） | 10 | 10
|  | 行政效能 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 | 降低行政成本效果较好的计10分；一般5分；无效果或者效果不明显0分。 | 10 | 10
|  | 公众满意度 | 公众满意程度 | 获得95%以上调查者满意度：10分；按5%减1分递减扣分 | 10 | 10
总分： |  |  |  |  | 100 | 96
绩效自评价结果说明
一、自评价发现的主要问题：
1、在管理制度健全度上，建立健全项目管理制度还有待完善。2、制度执行有效度，严格执行相关项目管理制度，项目相关资料不齐全，现有资料已及时归档。3、项目质量可控度，项目质量和风险控制有待提高，定期检查和监督机制还不够完善。
二、整改措施及完成超时限：
1、针对该项目配备专职管理人员进行监管，项目实施要做到随时通知马上到位，不影响施工单位施工进度。2、 完善实训设备相关专业资料，维修资料的建设。3、使用的检测仪器定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行，保证日常教学与培训顺利完成。
主管部门（签章）： |  |  | 项目单位负责人： |  | 填报人（签字）：